应用技术学院工会委员会、经费审查委员会换届选举工作方案

为深入贯彻落实《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》《工会基层组织选举工作条例》等有关规定，结合学院实际，特制定工会委员会、经费审查委员会换届选举工作方案。

一、指导思想

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面落实党的领导和民主集中制，通过民主、规范、公开的选举程序，选优配强新一届工会委员会与经费审查委员会。着力提升工会维护权益、服务职工和经费监督的能力，团结动员全院教职工，为助推学院高质量发展贡献力量。

二、组织领导

为确保换届选举工作有序推进、圆满完成，成立学院工会委员会、经费审查委员会换届选举工作领导小组：

组  长：王晋清  于吉鲲

副组长：戴世新  姜  洋  宋成国  唐继武

成  员：各部门党政负责人

领导小组下设办公室（设在工会），主任由学院工会专职副主席担任，成员由上一届工会委员和经审委员组成。

主任：丁雨

成员：戴世新  唐继武  冯磊  唐甜甜  孟祥瑞  冷芳

刘景超

三、学院工会委员会委员设置

1.工会委员会根据校工会委员会的指导意见设委员7名。

主  席（1人）：由学院党委副书记担任

副主席（1人）：由学院工会专任副主席担任

委  员（5人）：组织委员、宣传委员、文体委员、福利委员、女工委员

2.经费审查委员会设委员3名，其中，主任1人、成员2人。

学院工会会员代表名额分配表

| 单 位 | 会员人数 | 会员代表人数 | 召集人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 党政办公室（含6个院领导） | 11 | 7 | 魏东超 |
| 组织人事科 | 13 | 3 | 赵成喜 |
| 宣传科 |  |  |  |
| 团委 |  |  |  |
| 工会 |  |  |  |
| 离退休工作科 |  |  |  |
| 纪委办公室 | 17 | 4 | 杨少旭 |
| 学生管理科 |  |  |  |
| 计划财务科 |  |  |  |
| 保卫科 |  |  |  |
| 教务管理科 | 20 | 4 | 任大鹏 |
| 科研服务科 |  |  |  |
| 图书馆 |  |  |  |
| 后勤管理科 | 20 | 4 | 陈兴川 |
| 工程训练中心 |  |  |  |
| 机械工程系 | 17 | 4 | 孟政 |
| 电气与信息工程系 | 23 | 5 | 苗百春 |
| 土木工程系 | 22 | 4 | 屈武江 |
| 基础部 | 22 | 4 | 唐甜甜 |
| 合计 | 165 | 39 |  |

四、会员代表名额的分配

根据相关文件精神，学院工会委员会按总会员的24%比例和实际工作需要设会员代表39名，代表的产生由召集人负责组织相关部门会员民主推荐产生。名额分配如上表所示。

五、学院工会委员会委员、经费审查委员会委员的产生

学院工会委员会委员、经费审查委员会委员候选人由学院党委和上届工会委员会根据实际工作需要，充分酝酿，在会员代表中产生初步建议名单，经学院党委和校工会审批，公示5个工作日后提交会员代表大会差额选举（经费审查委员会委员等额选举）。

六、工作进度安排

| 学院工会委员会、经审委员会换届工作进度安排 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 时 间 | 负 责 人 |
| 1 | 办公室例会讨论《方案》 | 3.25 | 丁雨 |
| 2 | 报院党委会审议审批 | 3.25 | 丁雨 |
| 3 | 推荐会员代表 | 3.25-3.27 | 各召集人 |
| 4 | 公示会员代表 | 3.27-3.29 | 丁雨 |
| 5 | 酝酿学院工会委员会委员、经审委员候选人 | 3.30-3.31 | 学院党委 |
| 6 | 报院党委会审议审批、上报校工会 | 4.1 | 丁雨 |
| 7 | 公示学院工会委员会委员、经审委员候选人 | 4.1-4.8 | 丁雨 |
| 8 | 报院党委会审议审批 | 4.8 | 丁雨 |
| 9 | 召开会员代表大会选举委员 | 4.8 | 戴世新 |
| 10 | 报院党委会审议审批 | 4.9 | 丁雨 |
| 11 | 上报校工会选举结果 | 4.9 | 丁雨 |

八、工作要求

1.提高政治站位，加强组织领导。各召集人（部门）要严格按照工作进度安排扎实落实相关工作。

2.严格程序规范，确保合法合规。各召集人（部门）认真组织推荐和选举工作，要求程序合法合规，确保推荐（选举）工作公平性、公正性。

3.强化民主参与，保障会员权利。各单位（部门）要充分调动全体分会会员的参与积极性，保障推荐（选举）工作的民主性。

4.严肃工作纪律，营造良好氛围。各单位（部门）要严格换届纪律，宣传引导，营造风清气正、积极向上的选举氛围，确保换届工作质量。

应用技术学院工会委员会

2026年3月25日